Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области Управление образования и молодежной политики П Р И К А З

25.10.2010 № 145/1 - ОД Об утверждении плана мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района

В целях организации работы по подготовке к переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования и на основании письма министерства образования Нижегородской области от 14.10.2010 №316-01-52-3958 «Об организации работы по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования»

приказываю:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района  (приложение 1).

- Родионовой И.В., заведующей ИДК РУО и МП:

  - Довести план мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС НОО до руководителей общеобразовательных учреждений.

  - Обеспечить выполнение плана мероприятий в соответствии с установленными сроками.

- Руководителям образовательных учреждений разработать план мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО в образовательном учреждении в срок до 01 января 2011г.

- Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника РУО и МП Цыбряеву Г.Р.

Начальник РУО и МП                                                                 О.И. Акимова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу РУО и МП

от 25.10. 2010г. № 145/01 - ОД

План мероприятий

по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (далее ФГОС НОО) в общеобразовательных учреждениях

Воротынского муниципального района Нижегородской области

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО |
| 1.1. | Издание приказа управления образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района о создании рабочей группы по переходу на ФГОС НОО | Сентябрь 2010 г. | Цыбряева Г.Р. Родионова И.В. |
| 1.2. | Издание приказа управления образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района об утверждении плана внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района | Октябрь 2010 г. | Цыбряева Г.Р. Родионова И.В. |
| 1.3. | Разработка локальных актов по вопросам подготовки к переходу на ФГОС и осуществления образовательного процесса в условиях введения ФГОС НОО | В течение реализации проекта | Руководители ОУ |
| Материально – техническое обеспечение внедрения ФГОС |
| 2.1. | Информирование руководителей общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Февраль – март 2011 г. | Цыбряева Г.Р. Нестерова Л.Ф. |
| 2.2. | Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально – техническому оснащению внеурочной деятельности до руководителей общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района | Апрель 2011 г. | Родионова И.В. |
| 2.3. | Мониторинг выполнения требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Март 2011 – сентябрь 2015 | Кураторы ОУ |
| 2.4. | Формирование заказов на УМК соответствующих требованиям ФГОС НОО. Формирование плана закупки УМК для ОУ в соответствии с графиком перехода на ФГОС. | Ежегодно, февраль | Куклева И.М. Руководители ОУ |
| Организационно – методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО |
| 3.1. | Участие руководителей образовательных учреждений Воротынского муниципального района в зональных совещаниях по переходу на ФГОС | 2010 г. | Акимова О.И. |
| 3.2. | Проведение совещаний по переходу на ФГОС НОО для руководителей и заместителей директоров общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района | Ноябрь 2010 – август 2011г. | Акимова О.И. Цыбряева Г.Р. Родионова И.В. |
| 3.3. | Заседания рабочей группы по внедрению ФГОС НОО | В течение реализации проекта | Цыбряева Г.Р. Родионова И.В. |
| 3.4. | Заседания районных методических объединений учителей начальных классов по вопросам подготовки к переходу на ФГОС НОО | Сентябрь 2010-июнь 2011 | Руководители РМО |
| 3.5. | Проведение мониторинга готовности педагогов общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района к переходу на ФГОС НОО | Октябрь 2010 – июнь 2011 | Родионова И.В. Павлинова Л.Д. |
| 3.6. | Организационно – методический семинар для педагогов начального образования и заместителей директоров общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района «Внедрение ФГОС НОО в ОУ Воротынского района» | Декабрь 2010 г. | Родионова И.В. Павлинова Л.Д. |
| 3.7. | Методические консультации для администрации общеобразовательных учреждений и педагогов начального образования по вопросам внедрения ФГОС НОО | В течение реализации проекта | Родионова И.В. Павлинова Л.Д. тьютеры |
| 3.8. | Разработка образовательных программ НОО | До 1 июня 2011 г. | Руководители ОУ |
| 3.9. | Организационно-методический семинар по проведению итоговой аттестации выпускников начальных классов. | Май – июнь 2011 г. | Родионова И.В. Павлинова Л.Д. |
| 3.10. | Заседания совета руководителей общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района «О готовности системы образования Воротынского района к внедрению ФГОС» | Июнь 2011 | Акимова О.И. |
| 3.11. | Внедрение программ внеурочной деятельности. | С 01 сентября 2011 г. | Руководители ОУ |
| 3.12. | Обобщение и диссеминация опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся начальных классов. | В течение реализации проекта | Родионова И.В. Павлинова Л.Д. |
| 3.13. | Разработка методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам перехода на ФГОС НОО | Апрель 2011 г. | Родионова И.В. Павлинова Л.Д. |
| 3.14. | Издание методического сборника из опыта работы творческой группы «Внедрение ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района» | Май 2012 г. | Павлинова Л.Д. Козырина О.Н. Хохлова Т.Ф. |
| Кадровое обеспечение ФГОС НОО |
| 4.1. | Подготовка тьютеров по программе «Внедрение ФГОС НОО» | Июнь 2010 – март 2011 | Родионова И.В. Павлинова Л.Д. |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогов начального образования в ГОУ ДПО НИРО | 2011 г. по плану-графику курсовой подготовки | Родионова И.В. Руководители ОУ |
| 4.3. | Организация работы тьютерских площадок и творческих групп по вопросам перехода на ФГОС НОО | В течение реализации проекта | Родионова И.В. Павлинова Л.Д. Козырина О.Н. Хохлова Т.Ф. |
| 4.4. | Участие в обучающих семинарах для руководителей и методистов ИДК | В течение реализации проекта | Родионова И.В. |
| 4.5. | Участие в обучающих семинарах для педагогических и руководящих работников | В течение реализации проекта | Родионова И.В. Руководители ОУ |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
| 5.1. | Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС | В течение реализации проекта | Акимова О.И. Цыбряева Г.Р. Родионова И.В. |
| 5.2. | Публикации в «Воротынской газете», информирующие общественность о ходе процесса внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района | В течение реализации проекта | Захарова С.Ю. Родионова И.В. Павлинова Л.Д. |
| 5.3. | Размещение на сайте администрации Воротынского муниципального района информации о процессе внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района | В течение реализации проекта | Захарова С.Ю. Родионова И.В. |